## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 多学科综合发展与医疗管理项目经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会
项目负责人 |  |  | 姜小国等 |  |  | 联系电话 | 85111196
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6500 | 6500 | 4460.58 | 10 | 68.62% | 6.9
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 6500 | 6500 | 4460.58 | — | 68.62% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京市卫健委下属差额拨款事业单位,医学会以学术研究、技术交流、专业培训、技术开发、咨询服务、成果鉴评、编辑专业刊物为主营业务。医学会是北京地区行业规模最大，会员人数最多，承担政府职能任务最重，专业技术和科研业务水平最强的学术交流机构，承担着推动北京地区医学学术发展的重任。为充分发挥所属110个专科分会的专业特点、北京地区医学专家荟萃、人才济济的优势，每年计划举行105余个专科分会的510余场学术讲座及学术会议，包括全国、华北、京津冀地区及北京地区各种学术交流；《中华医院管理杂志》、《中华泌尿外科杂志》、《北京医学》杂志均为中国科技核心期刊杂志。此外，学会还承担着大量的政府委托工作任务，例如医疗机构许可审核、医疗技术准入评审工作，医疗服务项目价格对接评价工作、医疗事故鉴定工作、北京地区医用设备使用人员业务能力考评等工作。 |  |  |  | 本项目预算批复6500万元，实际执行4460.58万元。未能完成预算主要是受到新冠肺炎疫情肆虐的影响。2020年，学会开展各类学术活动725场，其中学术年会63场，线上线下参会人数达111万余人次，与会交流的专题报告、讲座、论文等3214篇；论坛、研讨会、沙龙、培训班、青年学术论坛和地区性学术会议73场，线上线下参会人数1931万余人次；继续教育讲座589场。学会主办和承办的《中华医院管理杂志》、《中华泌尿外科杂志》、《北京医学》杂志均为中国科技核心期刊，2020年全部按期出版，总刊稿量881篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 学术会务部、继教部、科技开发部举办会议、讲座数量 | 540余场 | 580余场次 |  | 12 | 12
|  |  | 医鉴办完成医疗医疗损害鉴定例数 | 40例 | 7例 |  | 1 | 0.2 | 年初受新冠疫情影响较大；国家卫健委司法部迟迟未出台《医疗损害鉴定办法》。改进措施：减少预算数量
|  |  | 北京医学杂志出刊数量 | 1500*12期=18000册 | 1300*12期=16400册 |  | 2 | 1.6 | 疫情原因线下活动未开展，故未印制单行本等
|  |  | 中华医院管理杂志出刊数量 | 6000册/期，7.2万册/年 | 7.023万册/年 |  | 2 | 1.8 | 网络的普及使学术期刊传播方式更多样化，更多的读者选择电子阅读
|  |  | 中华泌尿外科杂志出刊数量 | 约42000册 | 39050册 |  | 2 | 1.8 | 因纸媒需求量逐渐减少，互联网和新媒体等平台开放杂志阅览方式增多，故发行数量有所下降
|  | 质量指标 | 《北京医学》影响因子 | 影响因子0.5 | 影响因子0.547 |  | 2 | 2
|  |  | 《中华泌尿外科杂志》影响因子 | 影响因子1.5-1.6 | 影响因子1.505 |  | 2 | 2
|  |  | 《中华医院管理杂志》影响因子 | 影响因子1.251 | 影响因子1.129 |  | 2 | 1.9 | 杂志总发文数增多，导致影响因子略有下滑
|  |  | 提升学术会议、学术年会专业学术水平的影响力 | 充分调动专科分会的积极性，洞悉国内外学术动态、不断传播学术领域最新进展信息，引领学科发展方向，加强学术专业的基础训练，启迪广大会员科研思路。 | 调动专科分会积极性，充分发挥北京专家的引领作用，探讨学科发展动态、解读学科发展方向，传播新技术、新方法，注重临床基本功训练，启迪广大会员科研思路，不断提升会议的学术水平和影响力 |  | 7 | 7
|  |  | 医疗事故技术鉴定工作公开、公平、公正和便民 | 鉴定程序合法 | 鉴定程序均合法 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》出刊进度 | 每月出版1期，按期出刊 | 每月出版1期，按期出刊 |  | 3 | 3
|  |  | 分阶段完成学术会议、培训会议讲座进度 | 第一阶段：召开各专科委员会常委会或全委会，制定本专科学术交流方向，学术交流重点。第二阶段：具体实施学术交流，开展学术活动，扩大学术影响。第三阶段：总结开展学术活动的情况，找出学术交流的不足，明确今后开展学术活动的方向。 | 按阶段要求，充分发挥各专科分会常委会或全委会功能，结合临床要求，开展各类学术活动，以多学科、多专业、多领域的创新性活动，更能提升活动质量和水平 |  | 3 | 3
|  |  | 每半年完成鉴定例数 | 20例 | 4例 |  | 1 | 0.2 | 受新冠疫情影响较大；国家卫健委 司法部迟迟未出台《医疗损害鉴定办法》。改进措施：减少预算数量。
|  | 成本指标 | 《北京医学》成本 | 41万元 | 杂志总成本131.98万元 |  | 2 | 1.5 | 因疫情缘故，专访等部分工作改在线上进行，部分工作延期开展，故成本减少
|  |  | 《中华泌尿外科杂志》成本 | 72.4万元
|  |  | 《中华医院管理杂志》成本 | 99.5万元
|  |  | 召开各类学术交流活动、学术会议、培训会议讲座等成本 | 6271.5万元 | 4325.38万元 |  | 6 | 4 | 根据疫情防控要求，原线下会议改为线上会议或线上线下相结合的会议，成本支出相应减少
|  |  | 医疗损害鉴定成本 | 15.6万元 | 全年成本约3.22万元 |  | 1 | 0.2 | 因疫情影响，实际收到委托鉴定的案件数量明显少于预期，需支出的专家劳务费明显减少。待疫情缓解，接到的鉴定数量将恢复至正常水平。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》为广大医务工作者，特别是基层医务工作者搭建学习先进医学理论知识、发表学术观点的平台 | 发行三种不同类型的杂志使医学理论知识和学术观点得到展示。充分展示首都临床医学研究的水平现状 | 为临床医务人员有效搭建学习先进医学知识、发表学术观点、助力人才培养的平台 |  | 6 | 6
|  |  | 通过学术交流和学术活动培养相关专业人才，提高技术水平、诊疗水平以及行业道德水平 | 促进各学科学术发展，逐步建立品牌会议 | 通过主旨报告、专题讲座、热点辩论、病例讨论、论文分享等多种形式，从临床、科研、基础、预防等多领域介绍学科的最新研究成果和发展动态，提高参会人员的医疗诊治水平，提高会议的学术影响力，形成品牌 |  | 8 | 8
|  |  | 北京医学科技奖评审工作、健康科普宣传活动 | 北京医学科技奖评审工作调动本市卫生系统各级各类医疗、科研、预防等机构医学科学技术工作者的积极性，提升北京医学科技水平和影响力；健康科普宣传活动提高社区居民自我健康管理的意识，更让社区居民真切感受到高质量的医学科普健康知识触手可及 | 北京医学科技奖评审工作调动本市卫生系统各级各类医疗、科研、预防等机构医学科学技术工作者的积极性，提升北京医学科技水平和影响力；健康科普宣传活动提高社区居民自我健康管理的意识，更让社区居民真切感受到高质量的医学科普健康知识触手可及 |  | 5 | 5
|  |  | 妥善处理医疗纠纷、化解医患矛盾 | 社会反响正面积极 | 社会反响正面积极 |  | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》期刊在推动学术发展中的影响力 | 为医务工作者搭建一个学习先进医学理论知识、发表学术观点的平台 | 不断提高杂志的可读性、临床指导性，使杂志引领学术发展、促进学术交流，成为知识传播和人才培养的平台 |  | 3 | 3
|  |  | 学术交流、学术活动、培训会议讲座 | 培养相关专业人才，提高技术、诊疗水平、行业道德水平 | 通过举办年会、研讨会、交流会等学术交流活动，进一步提高各专科医师的临床水平和科研能力，为学科发展奠定基础，为专科人才发展提供助力 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》办国内知名的医学综合期刊，满足作者、读者需求，提高满意度指标 | 90%-100% | 98% |  | 4 | 4
|  |  | 通过学术交流，让相关医生学术水平得到不同程度的提高，使参会医生满意 | 80%-85%以上 | 服务对象满意度在85%-90% |  | 2 | 1.5 | 因新冠疫情影响，减少线下学术交流会，医生满意度有所降低
|  |  | 预算年度内完成鉴定 | 满意 | 满意 |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 90.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。